ДОКЛАД
о ходе реализации комплексной программы Свердловской области
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области
на 2021–2025 годы» в 2021 году

В 2021 году началась реализация комплексной программы Свердловской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области на 2021–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2020 № 1009-ПП (далее – Программа).
Всего в 2021 году запланирован объем финансирования мероприятий Программы на сумму 2 773 968,6 тыс. рублей, с учетом корректировки государственных программ Свердловской области данная сумма составила 2 921 107,2 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета –
2 188 543,8 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 718 808,5 тыс. рублей,
за счет местных бюджетов – 13 754,8 тыс. рублей (форма 1 в приложении № 2
к письму).
Из запланированного объема 2 921 107,2 тыс. рублей финансированием были обеспечены все мероприятия, включенные в Программу, данные средства утверждены Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» (далее – Закон об областном бюджете) и учтены в объемах финансирования государственных программ Свердловской области исполнительных органов государственной власти Свердловской области – ответственных исполнителей Программы.
В 2021 году из 18 мероприятий Программы были реализованы 15 (форма 3
в приложении № 2 к письму), в том числе:
мероприятия, финансирование которых предусмотрено Законом об областном бюджете;
мероприятия, осуществляемые организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Свердловской области, в рамках текущего финансирования.
Фактически освоено из запланированного объема финансирования Программы за счет областного бюджета 2 859 209,2 тыс. рублей.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
по распространению новой коронавирусной инфекции и принятыми ограничительными мерами на территории Свердловской области не реализованы
3 мероприятия.
Отчетная информация сформирована по всем из 11 целевых показателей Программы (форма 2 в приложении № 2 к письму).

Информация о ходе реализации программы

Информация Министерства здравоохранения Свердловской области

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 13.11.2020 № 2065-п/825-Д «О проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования по результатам социально-психологического тестирования на территории Свердловской области в 2020/2021 учебном году»
в 2021 году проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся.
Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2014 № 581н.
По итогам годовых статистических отчетов за 2021 год профилактическим медицинским осмотрам (далее – ПМО) подлежало 24 676 человек, охвачено – 24 278 обучающихся (98,4 %), имеющих явный риск потребления наркотических средств и психотропных веществ. Из них: в общеобразовательных организациях – 17 326 человек, в профессиональных образовательных организациях – 6 758 человек, в образовательных организациях высшего образования – 194 человека. Число обучающихся и их законных представителей, отказавшихся от прохождения ПМО – 398 человек.
По итогам проведения ПМО обучающихся с фактом незаконного употребления наркотических средств не выявлено. Однако в ходе профилактических медицинских осмотров были выявлены обучающиеся с фактами злоупотребления алкоголем и употреблением табака. Со всеми обучающимися специалисты медицинских учреждений провели профилактические беседы. В ряде случаев на беседы приглашались и родители обучающихся.

Информация Министерства социальной политики Свердловской области

Особое внимание в деятельности организаций социального обслуживания семьи и детей уделяется развитию деятельности отделений профилактики безнадзорности несовершеннолетних, непосредственно осуществляющих выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, организацию их социальной реабилитации и внедрение участкового принципа работы в деятельность этих организаций.
Деятельность организаций социального обслуживания семьи и детей направлена на проведение социальной адаптации и реабилитации семей и детей, оказание им экстренной социальной и психологической помощи, профилактику детского и семейного неблагополучия через обеспечение комплексного подхода
и внедрения в деятельность новых технологий социального обслуживания.
Для поддержки и оказания социально-психологической помощи детям, семьям с детьми в структуре организаций социального обслуживания семьи и детей Свердловской области функционирует 33 отделения психолого-педагогической помощи.
Специалисты указанных отделений оказывают социально-педагогические и социально-психологические услуги, проводят социально-психологическую диагностику несовершеннолетних.
В деятельности организаций социального обслуживания широко применяются технологии, в основе которых положен комплексный подход
к решению конкретной проблемы семьи, исходя из текущего состояния
и особенностей социального окружения и предполагает командную работу специалистов: технология междисциплинарного ведения случая, технология «интенсивная семейная терапия», технология сетевой работы и другие.
Активно применяются выездные технологии социальной работы, что особенно актуально для сельских и дальних территорий: выездные консультативные пункты, «бригада экстренного реагирования», «мобильная социальная бригада», направленные на раннее выявление детского и семейного неблагополучия и организацию приема граждан (семей), нуждающихся
в социальном обслуживании, на базе сельских управ. Специалисты организаций социального обслуживания активно участвуют и непосредственно сами организуют и проводят акции для детей и семей, развивают клубную деятельность, дистанционное консультирование родителей и детей, привлекают к работе
с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, общественных воспитателей, имеющих профессиональное педагогическое, медицинское, юридическое образование, взаимодействуют
с родильными домами и женскими консультациями, проводят профилактическую работу по отказам от новорожденных в рамках договоров о сотрудничестве
с организациями здравоохранения.
В целях профилактики семейного и детского неблагополучия, своевременного выявления трудной жизненной ситуации в семьях, продолжена работа по применению и совершенствованию в деятельности организаций социального обслуживания стационарозамещающих технологий («Модель сопровождения замещающих семей» и другие); обеспечению функционирования детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи)
с общефедеральным номером 8-800-2000-122.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией
по распространению на территории Свердловской области коронавирусной инфекции и принятыми ограничительными мерами, проведение областных социальных акций, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма
и токсикомании было отменено. Фактическое освоение денежных средств
по данному мероприятию комплексной программы составляет 0 рублей.
Также, в 2021 году не осуществлялась перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций
в пределах территории Свердловской области, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств.

Информация Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области

Предоставлены субсидии государственным бюджетным и автономным образовательным организациям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования), на формирование здорового жизненного стиля обучающихся, профилактику незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости, формирование законопослушного и безопасного поведения обучающихся.
Ключевыми мероприятиями стали: социально-психологическое тестирование, областной межведомственный социально-педагогический проект «Будь здоров!», конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!», «Школа безопасности», «Юный спасатель», мероприятия в области безопасности дорожного движения (участие команды Свердловской области
в межгосударственном слете юных инспекторов движения (далее – ЮИД) стран СНГ, Всероссийском форуме ЮИД, Всероссийском слете ЮИД) и другие.
Для участия в отборе на предоставление субсидии (организации)
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат
и (или) недополученных доходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих в Свердловской области, за оздоровительный период 2021 года были поданы заявки от 14 организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Свердловской области. На основании решения комиссии по отбору организаций, принимающих участие в организации
и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенных
на территории Свердловской области (за исключением государственных
и муниципальных учреждений), в 2021 году был издан приказ Министерства образования от 14.10.2021 № 979-Д «О предоставлении субсидий из областного бюджета организациям, принимающим участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков, расположенным на территории Свердловской области (за исключением государственных и муниципальных учреждений), в 2021 году», субсидии предоставлены 12 организациям на общую сумму 28 133 100,00 рубля.
По данным из муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), отдыхом
и оздоровлением охвачено 423 602 ребенка школьного возраста, что составляет 97,5% от планового показателя с учетом изменений, обозначенных
в дополнительных соглашениях.
За первые одиннадцать месяцев 2021 года всеми видами отдыха
и оздоровления охвачены 69 121 ребенок из категории детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
В санаториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 16 852 школьника (98% плана), в том числе 3363 из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В загородных оздоровительных лагерях отдохнули 59 281 ребенок школьного возраста, что составляет 89% плана на 2021 год, в том числе
11 357 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 109 809 детей
(93% плана), в том числе 24 793 из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В лагерях труда и отдыха отдохнули 1626 подростков (100% плана), в том числе 462 из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Лагеря палаточного типа в текущем году не открывались.
Участниками туристических походов стали 22 629 детей региона, в том числе 3074 из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Другими формами организованного отдыха были охвачены еще 203 013 детей (102% плана).
На 1 декабря 2021 года муниципальными образованиями освоено
1 260 433,13 тыс. рублей, полученных в виде субсидий на отдых и оздоровление
из областного бюджета, что составляет 92% выделенных средств на отдых
и оздоровление детей Свердловской области. Еще 575 506,02 тыс. рублей
(86% плана) направлены на отдых и оздоровление детей из местных бюджетов муниципальных образований.
В целях организации предоставления дополнительного образования детей в государственных организациях дополнительного образования Министерством образования утверждено государственное задание и заключено соглашение
с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). В ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» занимаются по дополнительным общеразвивающим образовательным программам более 6100 детей. Среднесписочная численность педагогических работников составила 193 человека.
В соответствии с приказом Министерства образования от 26.01.2021 № 45-Д «О проведении конкурсного отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
в 2021 году» в целях организации военно-патриотического воспитания
и допризывной подготовки молодых граждан в период с 22 января по 4 февраля
2021 года организован конкурсный отбор муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание условий для организации военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в 2021 году.
В 2021 году общий объем субсидий составил 8727,8 тыс. рублей.
На конкурсный отбор поступила 51 заявка. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 15.04.2021 № 219-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2020
№ 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» заключены соглашения
с 51 муниципальным образованием. В рамках соглашений предусмотрены расходы областного бюджета на приобретение оборудования для организаций
и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание на территории Свердловской области, – 3365,6 тыс. рублей, организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий, – 1758,45 тыс. рублей, участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх
на территории Свердловской области – 2347,6 тыс. рублей, организацию
и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения
к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, – 988,9 тыс. рублей, участие в подготовке и проведении поисковых экспедиций – 267,2 тыс. рублей. Софинансирование из средств местных бюджетов составляет 11 481,1 тыс. рублей.
В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» с 1 сентября 2020 года за счет средств федерального бюджета обеспечивается выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей (далее – федеральная выплата) при условии сохранения доплат и надбавок к заработной плате, которые установлены нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований педагогическим работникам общеобразовательных организаций до назначения им указанной федеральной выплаты.
На территории Свердловской области функционируют
1044 общеобразовательные организации. Количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, составляет 22 787 человек, из них 1981 человек осуществляют классное руководство в двух классах.
В целях оказания психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, с 2021 года реализуется федеральный проект «Современная школа», трансформировавшийся как отдельное мероприятие из федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование». Мероприятие реализуется в целях оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителей, создания условий для раннего развития детей в возрасте
до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
В реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, принимают участие Министерство образования, Министерство социальной политики Свердловской области, а также государственные и муниципальные центры психолого-медико-педагогической помощи, службы ранней помощи, государственные и муниципальные образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания населения.
В рамках данного мероприятия в регионе создается инфраструктура
при образовательных организациях и при центрах социальной помощи
для повышения компетентности родителей в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
Всего на реализацию мероприятия израсходовано 22 185,2 тыс. рублей,
из них: средства федерального бюджета – 12 185,2 тыс. рублей, средства областного
бюджета – 10 000,0 тыс. рублей (из них на софинансирование грантополучателей – 1220,95 тыс. рублей, на реализацию мероприятия – 8779,05 тыс. рублей). Средства освоены в полном объеме.
Финансовые средства направлены на оплату труда специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на повышение квалификации специалистов,
проведение информационной кампании, выездные консультации, а также
на приобретение оборудования для организации рабочих мест специалистов для обеспечения дистанционных и онлайн-консультаций.
Значение показателя по данному мероприятию на 2021 год определено
40 900 услуг. По состоянию на 28 декабря 2021 года количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, оказанных организациями-грантополучателями, составило 40 900 услуг, в том числе для родителей детей в возрасте от 0 до 7 лет – 26 600 услуг. Целевой показатель достигнут в полном объеме.
В реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, кроме организаций-грантополучателей, также принимали участие государственные
и муниципальные центры психолого-медико-педагогической помощи, государственные и муниципальные образовательные учреждения, службы ранней помощи, учреждения социального обслуживания населения, а также федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет».
В 2021 году количество услуг психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, оказанных организациями в сфере образования, составило 52 991 услугу, в том числе для родителей детей в возрасте от 0 до 7 лет – 29 888 услуг.
В свою очередь Министерством социальной политики Свердловской области, как соисполнителем реализации мероприятия в части оказания консультационных услуг гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2021 год оказано 185 967 услуг, в том числе для родителей детей в возрасте от 0 до 7 лет – 49 964 услуги.
Всего в течение 2021 года всеми участниками мероприятия оказано
238 958 услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе 79 852 услуги для родителей детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Психолого-педагогическое сопровождение граждан осуществлялось
в индивидуальной и групповой, как очной, так и дистанционной формах.
За индивидуальной консультацией обращались граждане по следующему спектру вопросов: нарушение эмоционально-волевой сферы, тревожность, агрессивность, проблемы в семье, семейные конфликты, детско-родительские отношения, проблемы, связанные с межличностными отношениями, жестокое обращение, проблемы, связанные с поведением, проблемы, связанные с обучением, суицидальное поведение (суицидальные намерения). Специалистами организаций социального обслуживания рассмотрены вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних. Граждане, получившие услугу в соответствии с их оценкой качества ее предоставления, удовлетворены оказанной им поддержкой.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Образование»
на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» создан
и функционирует региональный ресурсный центр по психолого-педагогическому сопровождению, специалисты которого проводят обучение и консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогике. С целью оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей на территории Свердловской области организована работа 760 консультативных пунктов.
В Свердловской области создан информационный портал «Наши дети» (nashi-deti66.ru), на котором размещена информация для детей, их родителей, специалистов по вопросам воспитания, развития и образования детей. Также
на портале «Наши дети» имеется возможность онлайн-записи на консультации
к специалистам, получения дистанционных консультаций. Информация о портале «Наши дети» размещена на сайте Министерства образования в разделе «Психолого-педагогическое сопровождение».
В рамках реализации мероприятия в течение года Министерством образования организованы и проведены научно-практические конференции, обучающие семинары, вебинары, круглые столы и информационно-просветительские дни для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также специалистов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями по вопросам образования, воспитания
и развития детей. Всего в 2021 году проведено 46 мероприятий с общим охватом участников: 4128 родителей (законных представителей) детей, 3786 педагогических работников и специалистов, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями.

Информация Министерства культуры Свердловской области

В 2021 году в государственной программе Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП, предусмотрены иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающимся в социальной поддержке, в размере 62 574,5 тыс. рублей.
На основании постановления Правительства Свердловской области
от 13.05.2021 № 271-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2024 года» данные средства были предоставлены
23 муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, для оказания меры социальной поддержки 2796 детям.

Информация Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области

В целях реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) региональным оператором комплекса ГТО – государственным автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ» (далее – ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ») в 2021 году организованы и проведены:
1) акция «Зарядка с чемпионом» для участников мероприятий
по выполнению нормативов (тестов) комплекса ГТО. Всего в акциях «Зарядка
с чемпионом» приняли участие дети и молодежь в возрасте 9–29 лет в количестве более 650 человек;
2) региональный зимний фестиваль комплекса ГТО среди всех категорий населения, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (далее – фестиваль). В фестивале приняли участие 225 человек
в составе команд из 25 муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области;
3) региональный фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд,
в котором приняли участие более 50 человек: 12 детей в возрасте 9–15 лет,
их родители, бабушки и дедушки из 12 семей, представляющих 9 муниципальных образований Свердловской области. Региональный фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд являлся отборочным этапом для представления Свердловской области на Всероссийском фестивале комплекса ГТО среди семейных команд, который состоялся в период с 4 по 8 октября 2021 года
в г. Кисловодске;
4) региональный весенний фестиваль комплекса ГТО среди значкистов комплекса ГТО, в котором приняли участие 8 команд из муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Всего
80 участников, уже обладающих знаками отличия комплекса ГТО;
5) региональный летний фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций (далее – фестиваль). Всего в фестивале приняли участие 144 человека в возрасте от 11 до 15 лет. По итогам фестиваля сформирована команда Свердловской области для участия во всероссийском этапе фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, который состоялся в международном детском центре «Артек»;
6) день открытых дверей с выполнением нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, организованный на базе центра тестирования ГАУ СО «РЦФКС КАРАТЭ». В указанном мероприятии приняли участие 50 человек в возрасте
10–16 лет;
7) фестиваль комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья среди III–VI возрастных ступеней (11–29 лет). В фестивале приняли участие 37 человек в возрасте от 11 до 18 лет;
8) областной фестиваль по каратэ с выполнением нормативов комплекса ГТО. В фестивале приняли участие 206 участников, среди них дети от 6 до 18 лет – 183 человека;
9) тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО среди государственных учреждений, в котором приняли участие свыше
450 сотрудников и спортсменов, в том числе более 200 человек в возрасте
от 8 до 29 лет;
10) участие во Всероссийской акции «Спортивное лето с ГТО» (далее – акция). Акция, приуроченная к Международному Дню защиты детей, проводилась
в рамках мероприятий, посвящённых 90-летию комплекса ГТО. Всего в акции приняли участие более 400 человек, в том числе дети, подростки и молодежь
в возрасте от 6 до 29 лет;
11) работа мобильной площадки комплекса ГТО на территории фан-зоны «Наши парни» на стадионе «Екатеринбург-Арена». Любой желающий в тестовом режиме мог попробовать себя в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО под руководством специалистов Регионального оператора по реализации комплекса ГТО на территории Свердловской области. В выполнении нормативов приняли участие 40 человек в возрасте от 5 до 29 лет;
12) тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО среди всех категорий населения в рамках проведения фестиваля «Осень Уральского следопыта». В выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет в количестве 250 человек;
13) физкультурно-массовое мероприятие «Гонка ГТО «Подтянись
к движению». Указанное мероприятие состоялось на территории спортивного комплекса «Уктус» с количеством участков 115 человек из 14 муниципальных образований, из них: 33 участника в возрасте 18–29 лет, 61 участник в возрасте
30–39 лет, 21 участник в возрасте 40–49 лет;
14) фотоконкурс «Папа ГоТОв», приуроченный ко Дню отца. Участникам необходимо было опубликовать в социальной сети Instagram необычное
и оригинальное спортивное фото отца и ребенка, отметив официальный аккаунт Регионального оператора. Всего на конкурс было заявлено 100 фотографий
от жителей Свердловской области, в том числе в конкурсе приняли участие
96 детей в возрасте от 6 до 18 лет;
15) онлайн-семинар по реализации внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди ответственных
за его внедрение в муниципальных образованиях;
16) региональный этап Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – путь
к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
участие в котором приняли 11 муниципальных образований;
17) региональный конкурс среди организаций, наделенных правом по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, осуществляющих работу по внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» – «Рейтинг ГТО». Целью проведения указанного конкурса являлась оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления центров тестирования ГТО по реализации комплекса ГТО на территории муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
18) конкурс рисунков «Виртуальная галерея ГТО», приуроченного
к Международному дню защиты детей. В период с 25 по 31 мая на конкурс поступило более 120 рисунков, посвященных комплексу ГТО и здоровому образу жизни.
Кроме того, в Свердловской области во всех 73 муниципальных образованиях функционируют 84 центра тестирования, в том числе 2 региональных центра, 399 мест тестирования, соответствующих требованиям для выполнения нормативов комплекса ГТО.
В 2021 году в рамках реализации комплекса ГТО проведено
2910 мероприятий, включая массовые спортивные, физкультурно-оздоровительные, информационно-пропагандистские мероприятия. Всего
в тестировании выполнения нормативов комплекса ГТО приняли участие
67 589 человек, из них 60 413 дети в возрасте до 18 лет. Из общего числа, принявших участие, на соответствующий знак отличия комплекса ГТО выполнили нормативы 36 550 человек.

Информация Департамента по труду и занятости

Реализация комплекса мер, направленных на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, позволила трудоустроить на временные работы
в 2021 году 19 880 несовершеннолетних граждан, в том числе
4971 несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в том числе:
178 подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
293 подростка, находящихся под опекой (попечительством);
49 воспитанников домов-интернатов;
65 детей-инвалидов;
3790 подростков из малообеспеченных, многодетных, неполных семей;
413 несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
210 подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних;
160 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете;
11 подростков, осужденных по решению суда условно;
30 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
1 ребенок, находящийся в социальном приюте.
Вопросы трудоустройства подростков «группы риска» рассматривались специалистами центров занятости в приоритетном порядке совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Традиционно в период временных работ подростки занимались реставрацией библиотечного фонда и ремонтными работами в своих школах, благоустройством территорий жилых домов городов и поселков, восстановлением детских и спортивных площадок, трудились на посадке, прополке и уборке овощных культур, работали помощниками вожатых, курьерами, архивариусами, медицинскими регистраторами, мойщиками посуды, подсобными рабочими, выполняли работы по набору и тиражированию текстов и служебных бланков, занимались стиркой, починкой, глажкой одежды на предприятиях бытового обслуживания населения.
Трудоустройство подростков осуществлялось с соблюдением работодателем условий труда, предусмотренных законодательством Российской Федерации
при трудоустройстве несовершеннолетних (продолжительность рабочего времени, медицинское освидетельствование, санитарные нормы т.д.). Все подростки проходили инструктажи по охране труда и технике безопасности.