Доклад о реализации комплексной программы Свердловской области                    «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                                     от 02.03.2016 № 127-ПП, в 2017 году

Комплексная программа Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы (далее – комплексная программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП. Изменения в комплексную программу внесены постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2016 № 910-ПП, от 27.04.2017 № 278-ПП,                        от 07.12.2017 № 901-ПП.

Комплексная программа сформирована на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области                            до 2024 года».

Заказчиком-координатором комплексной программы является Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (далее – Министерство образования), заказчиками – Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (2016 год), Департамент молодежной политики Свердловской области (с 2017 года), Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Финансовое обеспечение комплексной программы

Комплексная программа сформирована на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области, и не является расходным обязательством Свердловской области.

Реализация мероприятий комплексной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.

В 2017 году на реализацию комплексной программы предусмотрены средства в объеме 814 325,9 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 248 240,5 тыс. рублей;

из бюджета Свердловской области – 540 085,4 тыс. рублей, в том числе субсидии местным бюджетам – 26 000,0 тыс. рублей;

из местных бюджетов – 26 000,0  тыс. рублей;

из внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей комплексной программы

Цель реализации комплексной программы – обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства.

Задачи комплексной программы:

1) формирование у обучающихся мотивационной готовности к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля;

2) создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям;

3) формирование условий для поступления молодых рабочих и инженерных кадров на промышленные предприятия Свердловской области и максимально полной реализации творческого потенциала молодых специалистов;

4) расширение взаимодействия организаций промышленного комплекса, проектных, научных организаций, расположенных на территории Свердловской области, и учреждений высшего профессионального образования в условиях эффективного использования научно-исследовательской базы системы образования и материально-технической базы промышленности.

В рамках комплексной программы определено 33 целевых показателя, характеризующих достижение цели и задач комплексной программы, из них                          на 2017 год определено 20 целевых показателей.

Реализация мероприятий комплексной программы

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

В 2017 году реализация данного мероприятия не предусматривалась.

Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства образования от 10.02.2017 № 64-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                     в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году.

Министерством образования в рамках мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» осуществлялась реализация следующих подмероприятий:

1) создание условий для обеспечения осуществления муниципальными организациями дополнительного образования и общеобразовательными организациями образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на условиях взаимодействия с государственным автономным учреждением дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАУДО СО «Дворец молодёжи»).

Приказом Министерства образования от 27.07.2017 № 322-Д                                          «О реализации подмероприятия «Создание условий для обеспечения осуществления муниципальными образовательными организациями дополнительного образования образовательной деятельности                                                  по дополнительным общеобразовательным программам технической                              и естественнонаучной направленности на условиях взаимодействия                                   с государственным автономным учреждением дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» (далее – приказ от 27.07.2017 № 322-Д)                          ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере                   10 000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для обеспечения осуществления муниципальными организациями дополнительного образования                         и общеобразовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности на условиях взаимодействия с ГАУДО СО «Дворец молодёжи».

В 3 квартале 2017 года ГАУДО СО «Дворец молодёжи» обеспечено проведение отбора муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности, для присвоения статуса базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству (далее – отбор).

По результатам рассмотрения Комиссией по осуществлению отбора заявок муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности, сформированы предложения по присвоению  9 муниципальным образовательным организациям дополнительного образования, расположенным на территории Свердловской области, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, статуса базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи»                    по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству.

В 4 квартале 2017 года ГАУДО СО «Дворец молодёжи» с целью достижения по итогам 2017 года планового значения целевого показателя «Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической направленности на условиях сетевого взаимодействия с ГАУДО СО «Дворец молодёжи» (нарастающим итогом) –                    50 единиц  обеспечено проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности, для присвоения статуса базовых площадок                                       ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию  и техническому творчеству.

По результатам рассмотрения Комиссией по осуществлению отбора заявок муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных                                  на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности, сформированы предложения по присвоению 1 муниципальной общеобразовательной организации, расположенной на территории Свердловской области, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, статуса базовой площадки ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству.

Приказом Министерства образования от 27.10.2017 № 454-Д                                   «Об утверждении перечня муниципальных организаций дополнительного образования и общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность                           по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, – базовых площадок государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству» 10 муниципальным организациям дополнительного образования и общеобразовательным организациям, расположенным на территории Свердловской области, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, присвоен статус базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи»                                              по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию                                         и техническому творчеству:

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие» (Байкаловский муниципальный район);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Районный дом детского творчества» (Горноуральский городской округ);

муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (Нижнетуринский городской округ);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (Белоярский городской округ);

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Нижнесергинский центр дополнительного образования детей» (Нижнесергинский муниципальный район);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества «Креатив» (городской округ Богданович);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Асбестовского городского округа (Асбестовский городской округ);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (городской округ Красноуфимск);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Станция юных натуралистов Невьянского городского округа (Невьянский городской округ);

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7» (городской округ Нижняя Салда).

По итогам присвоения муниципальным организациям дополнительного образования и общеобразовательным организациям, расположенным                              на территории Свердловской области, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности, статуса базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству между ГАУДО СО «Дворец молодёжи», базовыми площадками ГАУДО СО «Дворец молодёжи» по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, осуществлен процесс заключения соглашений о взаимодействии  по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству,                   в соответствии с которыми оборудование, приобретенное ГАУДО СО «Дворец молодежи» в рамках реализации приказа от 27.07.2017 № 322-Д,  передается                      в пользование базовым площадкам ГАУДО СО «Дворец молодёжи»                               по профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию                          и техническому творчеству;

2) развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности.

Приказом Министерства образования от 22.06.2017 № 269-Д «О реализации подмероприятия «Развитие совместного учебного центра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»                                       и ПАО «Северский трубный завод» по подготовке специалистов                                     для металлургической и трубной промышленности» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» (далее  – ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова») утверждена целевая субсидия                       в размере  4946,5647 тыс. рублей.

ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова» приобретено следующее оборудование для развития совместного учебного центра ГАПОУ СО «Полевской многопрофильный техникум им. В.И. Назарова»                          и публичного акционерного общества «Северский трубный завод» по подготовке специалистов для металлургической и трубной промышленности: учебный комплекс «Детали машин и механизмов»	 (1 единица), экран демонстрационный      (1 единица), учебный комплекс «Автоматизированный конвейер со светофором» (1 единица), учебный комплекс «Автоматизированный конвейер с аналоговым датчиком»	(1 единица), учебный комплекс «Автоматизированный модуль перекладки» (1 единица), верстак слесарный в комплекте с тисами и набором инструментов (10 единиц);

3) развитие материально-технической инфраструктуры учебного корпуса                   № 5 загородного центра «Таватуй» – структурного подразделения                           ГАУДО СО «Дворец молодёжи».

Приказом Министерства образования от 05.09.2017 № 393-Д                                          «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической инфраструктуры учебного корпуса № 5 загородного центра «Таватуй» – структурного подразделения государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году»                                    (далее – приказ от 05.09.2017 № 393-Д) ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 34 053,4353 тыс. рублей. Направления расходования целевой субсидии: приобретение оборудования, программного обеспечения, учебной и лабораторной мебели, мебели для хранения оборудования для реализации в учебном корпусе № 5 загородного центра «Таватуй» комплекса дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленности (16 000,0 тыс. рублей), составление эскизного и рабочего проекта ремонтных работ учебного корпуса № 5 загородного центра «Таватуй»                      (581,204 тыс. рублей), проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт 5-го корпуса загородного центра «Таватуй», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов)»                        (84,08746 тыс. рублей), капитальный ремонт 5-го корпуса загородного центра «Таватуй», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов) (17 388,14384 тыс. рублей).

В рамках реализации приказа от 05.09.2017 № 393-Д ГАУДО СО «Дворец молодёжи» осуществлено приобретение оборудования, программного обеспечения, учебной и лабораторной мебели, мебели для хранения оборудования для оснащения лабораторий технической и естественнонаучной направленностей учебного корпуса № 5 загородного центра «Таватуй» (лаборатория цифрового проектирования и производства, лаборатория технического моделирования и деревообработки, лаборатория электроники, электротехники и автоматизации, лаборатория инженерно-географических систем и геотехнологий, лаборатория агротехнологий, лаборатория инженерных биологических систем, лаборатория                 IT-технологий и современных медиакоммуникаций, лаборатория                                      2D и 3D визуализации, лаборатория визуализации инженерных решений и испытания технических аппаратов, центр патентного поиска и защиты информационной собственности),  обеспечены составление эскизного и рабочего проекта ремонтных работ учебного корпуса № 5 загородного центра «Таватуй», проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт 5-го корпуса загородного центра «Таватуй», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов)».

Проведение капитального ремонта 5-го корпуса загородного центра «Таватуй», расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянский лесхоз, Заозерное лесничество, 66 квартал (3500 м от автодороги Екатеринбург-Серов), ГАУДО СО «Дворец молодёжи» не обеспечено. Учреждением будет осуществлена подготовка документов, обосновывающих необходимость установления потребности в направлении в 2018 году на те же цели не использованных по состоянию на 1 января 2018 года остатков средств целевой субсидии, предоставленной в 2017 году;

4) развитие специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области.

Приказом Министерства образования от 15.08.2017 № 352-Д                                          «О реализации подмероприятия «Развитие специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году» определены исполнители данного подмероприятия:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий                                     и предпринимательства»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова»;

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Первоуральский металлургический колледж».

Объем целевой субсидии исполнителю подмероприятия составил 1 822,74778 тыс. рублей.

Финансовые средства направлены на приобретение оборудования, инструментов, оснастки, расходных материалов для оснащения специализированных центров компетенций WorldSkills по компетенциям WorldSkillsRussia в соответствии с требованиями инфраструктурного листа.

Результатом реализации рассматриваемого подмероприятия явилось развитие материально-технической базы 4 специализированных центров компетенций WorldSkills, обеспечивающей проведение демонстрационного экзамена, соревнований по стандартам WorldSkills, подготовку кадров                             по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;

5) развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций Свердловской области, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям                   и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых                       и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка                           50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».

Приказом Министерства образования от 30.10.2017 № 464-Д «О реализации подмероприятия «Развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций Свердловской области, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» мероприятия «Организация мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                  от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году» государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» (далее  – ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства») утверждена целевая субсидия в размере  3700,0 тыс. рублей.

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» обеспеченно оснащение (создание) лабораторий «Физико-химических методов анализа и технических средств измерения» и «Экологический контроль загрязнений окружающей среды»  в рамках реализации программы подготовки специалистов по специальностям ТОП-50 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений»;

6) развитие материально-технической базы государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (приобретение трактора)                          для подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплекса Свердловской области.

Приказом Министерства образования от 14.08.2017 № 346-Д                                          «О предоставлении в 2017 году государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» субсидии на иные цели в части расходов на организацию мероприятий по развитию материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа»                                    государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум») утверждена целевая субсидия в размере  2 000,0 тыс. рублей на приобретение трактора для подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплекса Свердловской области.

ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» осуществлено приобретение трактора для подготовки рабочих кадров для агропромышленного комплекса Свердловской области.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 61 991,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа»

В 2017 году реализация данного мероприятия не предусматривалась.

Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»

Для реализации данного мероприятия приказом Министерства образования от 10.02.2017 № 64-Д утвержден План реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                      в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году.

Министерством образования в рамках мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» осуществляется реализация следующих подмероприятий:

1) организация и проведение областного фестиваля изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион».

Приказом Министерства образования от 26.10.2017 № 451-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация и проведение областного фестиваля изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 350,0 тыс. рублей на  оплату расходов (возмещение затрат) по организации и проведению областного фестиваля изобретений, робототехники и инженерных технологий «ТехноРегион» (далее – фестиваль «Технорегион»).

Фестиваль «ТехноРегион» проведен ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в период с 4 по 6 ноября 2017 года в г. Екатеринбурге  на площадке Международного     выставочного     центра «Екатеринбург-ЭКСПО».

Цель проведения фестиваля «Технорегион» – создание условий для развития интеллектуально-творческой, изобретательской, исследовательской, научно-технической деятельности детей и молодежи Свердловской области средствами дополнительного образования, осуществление профессиональной ориентации, способствующей выбору обучающимися перспективных инженерных профессий.

Для участников фестиваля «Технорегион» были организованы:

образовательные профориентационные мероприятия по электронике и прототипированию, роботоконструированию и моделированию производственных процессов, макетированию и аддитивным технологиям (участие более 1800 обучающихся общеобразовательных организаций Свердловской области);

выставка научно-технических исследований, робототехнических и инженерных творческих проектов, созданных школьниками и студентами Свердловской области в 2016/2017 году, победившими на международных, всероссийских и региональных конкурсах по техническому творчеству, изобретательству, научно-практических конференциях (200 обучающихся представили 63 проекта по направлениям: робототехника, IT-технологии, космические технологии и связь, персональная медицина, технологии в сельском хозяйстве, беспилотные летательные аппараты и автономный транспорт, энергетика);

экспертные сессии по тематическим направлениям: умная энергетика, информационные технологии, космос, навигация и связь, конструирование (беспилотный транспорт, роботы), новые материалы (конструкционные, функциональные, квантовые, нано), медицина будущего, нейротехнологии, высокопродуктивное сельское хозяйство (участие более 350 обучающихся Свердловской области);

2) организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности.

Приказом Министерства образования от 15.11.2017 № 484-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация и проведение конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»               в 2017 году» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия                      в размере 22,08622 тыс. рублей на  осуществление оплаты работы членов экспертной группы конкурсной комиссии конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности.

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» произведена оплата работы 8 членов экспертной группы конкурсной комиссии конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности;

3) организация и проведение образовательного проекта, направленного                             на развитие биоинженерного направления на базе отделения экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи».

Приказом Министерства образования от 29.11.2017 № 515-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация и проведение образовательного проекта, направленного на развитие биоинженерного направления на базе отделения экологического образования государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                                  в 2017 году» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 150,0 тыс. рублей на  оплату расходов (возмещение затрат)                                  по организации  и проведению образовательного проекта, направленного на развитие биоинженерного направления на базе отделения экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи».

Образовательный проект «Школа юных биоинженеров» (далее – образовательный проект) был реализован  в период с 12 по 15 декабря 2017 года.

Цель образовательного проекта – создание условий для развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся и их самореализации посредством обучения современным исследовательским, проектировочным технологиям, предоставления дополнительных знаний по биологии, химии и экологии, осуществления профессиональной ориентации обучающихся, способствующей выбору обучающимися перспективных профессий: биоинженер, фармаколог, бионик, биоинформатик, генный инженер.

В реализации образовательного проекта приняли участие 50 обучающихся                   в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) из следующих муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: Артемовский городской округ, Асбестовский городской округ, Березовский городской округ, городской округ Заречный, Качканарский городской округ, городской округ Красноуфимск, муниципальное образование «город Каменск-Уральский», городской округ «город Лесной», Новоуральский городской округ, муниципальное образование «город Екатеринбург».

В рамках программы образовательного проекта в соответствии с учебно-тематическим планом проводились теоретические занятия по темам: «Профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний», «Иммунный ответ», «Химия в борьбе с бактериальными инфекциями», «Стратегия создания новых лекарственных средств», «Биопринтинг».

Практические занятия с обучающимися проведены в форме лабораторного практикума: «Анализ лекарственных форм» на базе лабораторных комплексов отделения экологического образования ГАУДО СО «Дворец молодёжи», научных экскурсий по направлению биоинженерия в федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза                                         им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (изучение технологии создания лекарственных препаратов на базе полупромышленной и промышленной технологической линии), в Центр коллективного пользования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

В рамках реализации образовательного проекта были проведены занятия                по современным кейс-технологиям. Участники выполняли проекты в группах                по реальным кейс-задачам, предоставленным обществом с ограниченной ответственностью «Завод Медсинтез» (г. Новоуральск);

4) организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности.

Приказом Министерства образования от 04.04.2017 № 133-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                        в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 375,0 тыс. рублей на  организацию и проведение конкурса на соискание премии Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности (далее – конкурс).

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 № 543-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности»                               ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в период с 24 мая по 2 июня 2017 года (включительно) осуществлен прием документов педагогов дополнительного образования на участие в конкурсе. В качестве участников конкурса зарегистрировано 47 педагогов дополнительного образования                                                             из 40 образовательных организаций 16 муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области. Наибольшее количество участников конкурса из г. Екатеринбурга (26 участников), г. Нижний Тагил, Асбестовского и Сысертского городских округов (по 3 участника).

Конкурс проводился в три этапа. Первый этап  конкурса (заочный) проведен  в июне 2017 года. На первом этапе конкурса осуществлялась оценка методической подготовки участников конкурса, умения обобщить и предъявить свой педагогический опыт. По итогам первого этапа конкурса определены                       20 участников второго (очного) этапа конкурса.

Второй (очный) этап конкурса проводился в период с 18 по 29 сентября                       2017 года. На втором (очном) этапе конкурса осуществлялась оценка уровня профессионального мастерства участников конкурса (в ходе учебных занятий                     по темам, выбранным участниками конкурса). По итогам второго (очного) этапа конкурса определены 10 участников третьего этапа конкурса.

Третий этапа конкурса, представляющий собой мастер-класс для детей и взрослых (от 10 до 15 человек), состоялся 19 октября 2017 года.

Указом Губернатора Свердловской области от 20.11.2017 № 592-УГ                      «О присуждении премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, в 2017 году» педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение                                 по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, присвоены следующие премии: одна премия в размере                          120,0 тыс. рублей, одна премия в размере 100,0 тыс. рублей, одна премия                         в размере 70,0 тыс. рублей, семь премий в размере 30,0 тыс. рублей каждая;

5) организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников в пилотном режиме в 2016/2017 году (в рамках соглашения о намерениях по совместному проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников в пилотном режиме                                       в 2016/2017 году, заключенного между Образовательным Фондом «Талант                         и успех» и Министерством образования от 04.10.2016 № 6).

- Региональный этап Всероссийского конкурса проектных работ школьников (далее – региональный этап) проведен в соответствии с приказом Министерства образования от 13.03.2017 № 66-И «О реализации подмероприятия «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников в пилотном режиме в 2016/2017 году (в рамках соглашения                           о намерениях по совместному проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектных работ школьников в пилотном режиме в 2016/2017 году, заключенного между Образовательным Фондом «Талант и успех»                                    и Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 04.10.2016 № 6)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» Плана реализации мероприятий подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                       в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.02.2017 № 64-Д».

- Исполнителем подмероприятия в 2017 году определено                                      ГАУДО СО «Дворец молодёжи». ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 2 969,44001 тыс. рублей на  организацию и проведение регионального этапа.

- Региональный этап проводился с 10 марта по 1 апреля 2017 года                              по 6 направлениям проектных работ: космические технологии, беспилотные летательные аппараты, автономный транспорт, современные технологии  в сельском хозяйстве, персональная медицина, IT технологии.

Для участия в региональном этапе были допущены индивидуальные участники и проектные команды (не более 3 человек).

Всего в региональном этапе приняли участие 200 детей и подростков                      в возрасте от 14 до 17 лет из муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Региональный этап проходил в два тура:

I тур – рецензирование проектов;

II тур – весенняя образовательная сессия в загородном центре «Таватуй»                     в период с 26 марта по 1 апреля 2017 года.

По итогам проведения регионального этапа участники, набравшие максимальное количество баллов, стали кандидатами на участие в Проектной смене Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи) в июле 2017 года.

В соответствии с письмом Образовательного Фонда «Талант и успех» от 05.06.2017 № 2559-МС «О проведении Проектной смены Образовательного центра «Сириус» в 2017 году» организовано участие 34 обучающихся Свердловской области в Проектной смене Образовательного центра «Сириус» в июле 2017 года.

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» проведены торжественные церемонии открытия, закрытия и награждения победителей и призеров регионального этапа в загородном центре «Таватуй».

Для проведения регионального этапа была приобретена наградная и брендовая продукция: дипломы для победителей и призеров, свидетельства для участников, благодарственные письма, блокноты, ручки, пакеты, бейджи, рюкзаки с логотипом.

Также в рамках подмероприятия организовано повышение квалификации педагогов на базе Образовательного центра «Сириус» в июле 2017 года по темам: «Технологии организации и сопровождения школьного проекта инженерного                             и естественно-научного профиля в системе дополнительного образования детей», «Содержание, технологии, педагогический дизайн проектной деятельности школьников (естественнонаучная и техническая направленности)»;

6) организация повышения квалификации учителей физики муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области.

Приказом Министерства образования от 03.10.2017 № 426-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация повышения квалификации учителей физики муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» (далее – ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж») утверждена целевая субсидия в размере 300,0 тыс. рублей на  обеспечение организации повышения квалификации учителей физики муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области.

В период с 7 по 20 ноября 2017 года ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» обеспечена организация повышения квалификации                      36 учителей физики муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»                            по дополнительной образовательной программе «Формирование инженерного мышления учащихся средствами физического эксперимента» (72 часа, из них:                 18 часов – интерактивные занятия, 54 часа – практические занятия). Итоговая аттестация учителей осуществлялась в виде разработки учебного занятия по развитию инженерного мышления с использованием физического эксперимента;

7) организация и проведение церемонии закрытия IV Семихатовских чтений, Молодежного космического Форума – 2017.

Церемония закрытия IV Семихатовских чтений, Молодежного космического Форума – 2017 (далее – церемония), на которой состоялось награждение победителей и призеров IV Семихатовских чтений, Молодежного космического Форума – 2017, проведена 25 апреля 2017 года в соответствии с приказом Министерства образования от 24.04.2017 № 165-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение церемонии закрытия                                 IV Семихатовских чтений, Молодежного космического Форума – 2017» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году». Исполнителем подмероприятия являлось ГАУДО СО «Дворец молодёжи». ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в объеме 200,0 тыс. рублей.

В церемонии приняли участие более 450 обучающихся, педагогов и гостей. Программа церемонии включала представление обучающимися творческих проектов в секции № 4 «Инженерные проекты» (компьютерное (техническое) моделирование, робототехника и кибернетика, аддитивное производство), рейтинговый конкурс «Агенты Тесла», показательные выступления победителей и призеров Турнира по робототехнике и 3D-моделированию «Лунные роботы», квест «В поисках внеземного разума», работа солнечной обсерватории                               и планетария;

8) организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) осуществлена в соответствии с приказом Министерства образования  от 10.02.2017 № 65-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                               от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия – 7 197,6 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия произведена оплата расходов по организации и проведению соревнований Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в том числе работы экспертов, проведена церемония закрытия Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), осуществлено изготовление бланков наградных документов установленной формы для призеров и участников Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и медалей для призеров Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Участники подмероприятия – 18 учреждений, вошедших в перечень государственных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, ответственных за проведение соревнований по компетенциям Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)»                      на площадках чемпионата.

Соревнования по профессиональному мастерству проведены                               по 63 компетенциям, что обеспечило достижение целевого показателя приоритетного регионального проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» в части количества участников чемпионата;

9) организация и проведение соревнований JuniorSkills.

Организация и проведение соревнований JuniorSkills осуществлены                          в соответствии с приказом Министерства образования от 10.02.2017 № 66-Д                     «О реализации подмероприятия «Организация и проведение соревнований JuniorSkills» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                      от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия – 300,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия осуществлена оплата расходов                          по организации и проведению соревнований JuniorSkills, обеспечено приобретение сувенирной, наградной, печатной продукции, футболок для волонтеров и региональных экспертов, осуществлено проведение церемонии закрытия соревнований JuniorSkills.

Участники подмероприятия: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский железнодорожный техникум», государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи».

Соревнования JuniorSkills организованы и проведены по 18 компетенциям, что позволило обеспечить привлечение школьников к участию в чемпионате                 по международным стандартам WorldSkills;

10) обеспечение участия команды Свердловской области в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)».

Обеспечение участия команды Свердловской области в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» осуществлено в соответствии                       с приказом Министерства образования от 21.04.2017 № 163-Д «О реализации подмероприятия «Обеспечение участия команды Свердловской области                                  в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования                   в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                       в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия – 808,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия осуществлена оплата расходов                                     на обеспечение участия студентов, входящих в состав команды Свердловской области, в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале                                     V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)                      в 2017 году.

Участники подмероприятия – 24 профессиональные образовательные учреждения, имеющие в контингенте обучающихся студентов, входящих в состав команды Свердловской области, принимающих участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году.

Результаты реализации подмероприятия: 42 студента Свердловской области приняли участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале                          V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)                     в 2017 году, что позволило сформировать сборную команду Свердловской области для участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году;

12) организация и проведение регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей                          с инвалидностью «Абилимпикс».

Организация и проведение регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей                          с инвалидностью «Абилимпикс» осуществлены в соответствии с приказом Министерства образования от 06.10.2017 № 432-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение регионального отборочного этапа национального чемпионата профессионального мастерства среди людей                           с инвалидностью «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года
в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия –  1500,0 тыс. рублей.

Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» проводился с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников, молодых специалистов на рынке труда в Свердловской области.

Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» состоялся 3–4 октября 2017 года среди специалистов и студентов по 10 компетенциям: «Веб-дизайн», «Поварское дело», «Массажист», «Малярное дело», «Парикмахерское искусство», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Портной», «Электромонтаж», «Разработка программного обеспечения (программирование)», «Токарные работы на станках с ЧПУ», для школьников с инвалидностью –                          по 2 компетенциям: «Робототехника» и «Резьба по дереву».

Для участия в региональном этапе Национального чемпионата                               по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» заявились 86 участников от организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, общественных организаций инвалидов, предприятий, Центров социального обслуживания населения;

13) организация участия сборной команды Свердловской области                                      в III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей                        с инвалидностью «Абилимпикс».

Организация участия сборной команды Свердловской области                                      в III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей                           с инвалидностью «Абилимпикс» (далее – Национальный чемпионат) осуществлена в соответствии с приказами Министерства образования                               от 21.11.2017 № 377-И «Об организации участия сборной команды Свердловской области в III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», от 23.11.2017 № 381-И «Организация участия сборной команды Свердловской области в III Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия –  558,93085 тыс. рублей.

В Национальном чемпионате в г. Москве 1–3 декабря 2017 года сборная команда Свердловской области приняла участие по 12 компетенциям.                             По результатам участия по двум компетенциям имеются призовые места;

14) организация и проведение профориентационной программы в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) и соревнований JuniorSkills.

Организация и проведение профориентационной программы в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) и соревнований JuniorSkills осуществлены в соответствии с приказом Министерства образования от 02.11.2017 № 468-Д «О реализации подмероприятия «Организация и проведение профориентационной программы в рамках IV Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                     в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия –  500,58 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия осуществлена оплата расходов                    по проведению экскурсионной профориентационной программы Национального чемпионата сквозных рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) (транспортное обеспечение волонтеров экскурсионной профориентационной программы, раздаточный материал для проведения экскурсий, бейджи, атрибутика для волонтеров) и организации питания волонтеров Национального чемпионата сквозных рабочих профессий в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech) из числа студентов и работников государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования.

Участники подмероприятия – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций».

Результатом реализации подмероприятия явилось привлечение на площадку проведения Национального чемпионата сквозных рабочих профессий                                      в высокотехнологичных отраслях промышленности по методике WorldSkills                   (Hi-Tech) 1 500 школьников;

15) присуждение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2017 году.

Указом Губернатора Свердловской области от 30.06.2017 
№ 378-УГ призерам национальных и международных чемпионатов                                                по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам присуждены премии Губернатора Свердловской области.

В соответствии с приказом Министерства образования от 08.08.2017                    № 256-И «О реализации Указа Губернатора Свердловской области от 30.06.2017 № 378-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их наставникам в 2017 году» осуществлена выплата 29 премий Губернатора Свердловской области призерам Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia») 2016 года и призерам Пятого Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2016 года и их наставникам. Размер каждой премии –                            30,0 тыс. рублей;

16) организация подготовки студентов Свердловской области к участию                  в мероприятиях «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

Организация подготовки студентов Свердловской области к участию                  в мероприятиях «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) осуществлена в соответствии с приказом Министерства образования  от 20.12.2017 № 434-И                 «О реализации подмероприятия «Организация подготовки студентов Свердловской области к участию в мероприятиях «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа»» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области                                от 29.12.2016 № 919-ПП, в 2017 году». Объем финансирования подмероприятия –  1 193,82 тыс. рублей.

В рамках реализации подмероприятия осуществлена оплата расходов                         по организации и проведению товарищеских матчей по 8 компетенциям Ворлдскиллс.

Участники подмероприятия – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им А.С. Попова», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства», государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Колледж управления и сервиса «Стиль», государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж»;

17) организация курсов повышения квалификации педагогов Свердловской области, осуществляющих реализацию дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей.

Приказом Министерства образования от 13.11.2017 № 363-И                                «О реализации подмероприятия «Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов Свердловской области, осуществляющих реализацию дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 700,0 тыс. рублей

на организацию курсов повышения квалификации педагогов Свердловской области, осуществляющих реализацию дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей.

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в период с 13 по 19 ноября 2017 года на базе загородного центра «Таватуй» были организованы и проведены курсы повышения квалификации для специалистов и руководителей образовательных организаций Свердловской области, осуществляющих реализацию дополнительных общеразвивающих программ технической и естественнонаучной направленностей.

Для проведения курсов повышения квалификации ГАУДО СО «Дворец молодёжи» была приобретена лицензия на реализацию образовательной программы. Программу реализовывало федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». Курсы повышения квалификации проводились с участием приглашенных специалистов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный университет».

Курсы повышения квалификации проводились в формате теоретических и практических занятий (в очной и заочной формах). Аудитория курсов повышения квалификации – 100 человек.

Цель проведения курсов повышения квалификации – актуализация современных знаний у педагогов и специалистов образовательных организаций дополнительного образования, в том числе базовых площадок ГАУДО СО «Дворец молодёжи» в вопросах проектирования образовательных форм с учетом современного состояния методологического и нормативно-правового поля.

В рамках курсов повышения квалификации было организовано участие слушателей во Всероссийской научно-практической конференции «Опыт разработки инновационных практикоориентированных программ дополнительного образования для одаренных и талантливых школьников» и экскурсия в Технопарк высоких технологий Свердловской области                                 (г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5).

По итогам курсов слушателям были выданы удостоверения государственного образца, материалы курсов на флэш-накопителе, иные образовательные материалы, подготовленные лекторами.

Для слушателей за счет средств областного бюджета во время проведения занятий были организованы кофе-паузы.

Для проведения теоретических и практических занятий приобретены канцелярские товары, картриджи.

По результатам курсов каждый участник разработал образовательную программу и «дорожную карту» развития практикоориентированных форм дополнительного образования;

18) организация и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017/2018 году.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов в 2017/2018 году (далее – конкурс) проводится в рамках соглашения между Министерством образования и Образовательным фондом «Талант и успех» (далее – Фонд)                                о совместном проведении Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017/2018 году.

В Свердловской области конкурс проводится по следующим направлениям: современная энергетика; информационные технологии; космос, навигация, связь; конструирование сложных технических объектов (в том числе беспилотный транспорт, роботы); новые материалы: конструкционные, функциональные, квантовые, нано; медицина будущего; нейротехнологии; агро- и биотехнологии.

Направления конкурса в Свердловской области соответствуют предполагаемому перечню направлений Научно-технологической образовательной программы «Большие вызовы» 2018 года.

Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный и заключительный.

Школьный этап конкурса проведен в период  с 23 ноября по 20 декабря 2017 года в заочной форме в соответствии с приказом Министерства образования от 22.11.2017 № 378-И «О реализации подмероприятия «Организация и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в 2017/2018 году» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                   в 2017 году». Организация и проведение школьного этапа конкурса осуществлена ГАУДО СО  «Дворец молодёжи». Объем финансирования подмероприятия составил 230,55999 тыс. рублей.

Основанием для участия в школьном этапе являлись мотивационные письма, оценка которых осуществлялась двумя членами Экспертного совета соответствующего направления. Всего было проверено 678 мотивационных писем участников.

По результатам оценки мотивационных писем участников сформирован общий рейтинговый список участников школьного этапа по каждому из направлений конкурса. Для участия во втором муниципальном этапе конкурса приглашены участники первого школьного этапа конкурса, занимающие позиции с 1 по 50 (включительно) в рейтинге результатов по каждому направлению первого школьного этапа конкурса.

Для проведения второго этапа конкурса подготовлены комплекты проектных заданий по каждому направлению конкурса;

19) организация и проведение в 2017 году конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных  на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность                            в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».

Приказом Министерства образования от 04.12.2017 № 522-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация и проведение в 2017 году конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных  на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                в 2017 году» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия                      в размере 200,0 тыс. рублей на  осуществление оплаты работы членов экспертной группы конкурсной комиссии конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность  в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа».

ГАУДО СО «Дворец молодёжи» произведена оплата работы 21 члена экспертной группы конкурсной комиссии конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность  в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа»;

20) организация и проведение Форума старшеклассников – участников региональных конкурсных мероприятий в  естественнонаучной  и технической сферах.

Приказом Министерства образования от 13.12.2017 № 563-Д                                          «О реализации подмероприятия «Организация и проведение Форума старшеклассников – участников региональных конкурсных мероприятий в  естественнонаучной и технической сферах» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» ГАУДО СО «Дворец молодёжи» утверждена целевая субсидия в размере 625,0 тыс. рублей на организацию и проведение Форума старшеклассников – участников региональных конкурсных мероприятий                              в  естественнонаучной и технической сферах (далее – Форум).

Форум организован и проведен ГАУДО СО «Дворец молодёжи»                                 20–21 декабря 2017 года в г. Екатеринбурге.

Цель проведения Форума – создание условий для развития научно-исследовательской, интеллектуальной и познавательной деятельности старшеклассников Свердловской области.

На Форум были приглашены учащиеся 8–11 классов образовательных организаций Свердловской области – победители и призеры региональных конкурсных мероприятий в естественнонаучной и технической сферах                                     в 2016/2017 учебном году, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, астрономии, химии, биологии, экологии, информатике, проведенного в 2016/2017 учебном году, участники проектных и образовательных смен по направлению «Наука» в Образовательном центре «Сириус»                                        за 2016/2017 учебный год (далее – учащиеся) и педагоги образовательных организаций Свердловской области, подготовившие победителей/призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике  (далее – педагоги).

В соответствии с программой Форума для учащихся 20 декабря 2017 года были проведены научно-познавательные  интерактивные лекции ведущих ученых федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федерального университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и тематические круглые столы по основным тенденциям и направлениям развития современного  фундаментального и прикладного научного знания. Для педагогов 21 декабря 2017 года проведена форсайт-сессия с председателем Центральной предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по информатике, состоялась презентация и обсуждение проекта Регионального образовательного интеллектуального парка всероссийской олимпиады школьников по информатике, создание сети муниципальных площадок в регионе;

21) приобретение товаров (услуг), обеспечивающих популяризацию проекта «Уральская инженерная школа».

Приказом Министерства образования от 13.12.2017 № 564-Д                                          «О реализации подмероприятия «Приобретение товаров (услуг), обеспечивающих популяризацию проекта «Уральская инженерная школа» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования                                           в Свердловской области до 2024 года» в 2017 году» определены исполнители данного подмероприятия:

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» (104,23915 тыс. рублей);

государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (264,74378 тыс. рублей);

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (300,0 тыс. рублей).

Исполнителями подмероприятия осуществлено приобретение товаров (услуг), обеспечивающих популяризацию проекта «Уральская инженерная школа». Приобретенные товары (услуги) будут использоваться в 2018 году                           в рамках реализации мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,                  в том числе в качестве сувенирной, наградной продукции.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 20 220,0 тыс. рублей или 96,7% от плана.

Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, приведенным в приложении № 3 к государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», в срок с 20 февраля по 21 марта 2017 года осуществлен прием заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), на участие в отборе муниципальных образований для предоставления в 2017 году бюджетам муниципальных образований субсидий на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – заявки на обеспечение условий реализации программ          естественно-научного цикла).

По результатам рассмотрения заявок на обеспечение условий реализации программ естественно-научного цикла 10 муниципальных образований отобраны для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2017                № 348-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области,                           в 2017 году» утверждено распределение между муниципальными образованиями субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы.

В мае–июне 2017 года между Министерством образования                                              и 10 муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (далее – соглашения).

В рамках заключенных соглашений муниципальными образованиями осуществлялась закупка учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического оборудования для оснащения кабинетов естественно-научного цикла, учебно-производственного оборудования для проведения профориентационной работы и специального современного технологического оборудования и расходных материалов для 3D-моделирования.

В 2017 году для  20 муниципальных образовательных организаций, из них для 12 муниципальных общеобразовательных организаций и 8 муниципальных дошкольных образовательных организаций, осуществлено обеспечение условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла                                 и профориентационной работы.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 26 000,0 тыс. рублей или 100% от плана, расходы местного бюджета – 99,1% от плана.

Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса

Соглашением от 18.02.2017 № 074-08-501 о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключенным между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования                              на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 (далее – соглашение), предусмотрено софинансирование мероприятия «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» из федерального бюджета в объеме 248 240,5 тыс. рублей.

Софинансирование из областного бюджета в соответствии с соглашением –                              106 388,8 тыс. рублей. Также предусмотрены средства областного бюджета                  вне соглашения в объеме 224 720,20888 тыс. рублей.

Для реализации соглашения принят приказ Министерства образования                 от 26.01.2017 № 31-Д «О реализации мероприятия «Разработка                                                и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса» подпрограммы 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»                                    в 2017 году».

Участник мероприятия – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций» (далее – МЦК).

Результаты реализации мероприятия:

обеспечено оснащение учебным, учебно-производственным, производственным оборудованием, инструментом, программным обеспечением, расходными материалами, инвентарем, а также мебелью Тренировочного полигона МЦК, созданы условия для подготовки специалистов                                                   по 8 компетенциям Ворлдскиллс (мехатроника, сварка, прототипирование, фрезерные работы на станках с числовым программным управлением, токарные работы на станках с числовым программным управлением, мобильная робототехника, обработка листового металла, инженерный дизайн CAD);

обеспечено оснащение оборудованием, инструментом, оснасткой и комплектующими,  программным обеспечением, расходными материалами, мебелью, хозяйственным инвентарем административных, учебных и других кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов учебного центра МЦК для подготовки специалистов по 7 профессиям, входящим в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (далее – ТОП-50) («Токарь на станках с числовым программным управлением» (токарь-универсал);  «Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением» (фрезеровщик-универсал); «Оператор станков с программным управлением»;  «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»;  «Мастер слесарных работ» (слесарь); «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (электромонтажник); «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» (мастер столярно-плотничных работ),                                       по 7 специальностям ТОП-50 («Аддитивные технологии» (специалист по аддитивным технологиям); «Технология металлообрабатывающего производства» (специалист по технологии машиностроения, техник-конструктор); «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» (техник по обслуживанию роботизированного производства); «Технология производства изделий из полимерных композитов» (техник по композитным материалам); «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» (наладчик-ремонтник промышленного оборудования); «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» (сборщик электронных систем); «Мехатроника и мобильная робототехника                      (по отраслям)» (мехатроник, мобильный робототехник).

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы федерального бюджета составили 248 240,5 тыс. рублей или 100% от плана, расходы областного бюджета – 331 109,0 100% от плана.

Поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус региональной инновационной площадки в Свердловской области

В 2017 году реализация данного мероприятия не предусматривалась.

Поддержка некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности

Для обеспечения проведения в 2017 году конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности (далее – конкурс), принято постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 559-ПП «Об утверждении Положения                      о конкурсе среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности».

Конкурс направлен на:

поддержку некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется на территории Свердловской области и направлена                                  на реализацию образовательных программ технической направленности, за счет средств областного бюджета;

стимулирование некоммерческих организаций к реализации образовательных программ, в том числе технической направленности;

создание условий для приобретения обучающимися в процессе освоения образовательных программ технической направленности знаний, умений, навыков                    и формирования у обучающихся компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения соответствующего профессионального образования;

совершенствование форм дополнительного образования обучающихся                    на основе взаимодействия некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в Свердловской области с государственными (муниципальными) образовательными организациями, расположенными на территории Свердловской области, промышленными предприятиями Свердловской области.

На участие в конкурсе имеют право некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Свердловской области, реализующие образовательные программы технической направленности, всех организационно-правовых форм, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее – организации).

Квота победителей конкурса составляет не более 5 организаций.

Размер средств областного бюджета, выделяемых на поддержку организации — победителя конкурса, составляет 1 000,0 тыс. рублей.

Проведение конкурса осуществлялось в 3–4 кварталах 2017 года.

В период с 18 по 27 сентября 2017 года (включительно) осуществлен прием конкурсных документов от некоммерческих организаций. Всего на участие в конкурсе принято 3 пакета конкурсных документов.

В октябре 2017 года проведена экспертиза конкурсных документов                              по критериям конкурсного отбора, по результатам которой определены победители конкурса.

Список некоммерческих организаций – победителей конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в 2017 году утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2017 № 852-ПП:

1) негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Технический университет УГМК»;

2) автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ЛингваНова»;

3) частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр подготовки персонала «Евраз-Урал».

В декабре 2017 года между Министерством образования и некоммерческими организациями – победителями конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, в 2017 году заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией образовательных программ технической направленности в 2017 году. Размер средств областного бюджета, выделенных на поддержку каждой некоммерческой организации — победителя конкурса, составил 1 000,0 тыс. рублей.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 3 000,0 тыс. рублей или 60% от плана.

Проектирование здания Дворца технического творчества

Разработана проектная документация по объекту. Получены положительные заключения государственного автономного учреждения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» от 03.04.2017 № 66-1-1-3-0083-17 по проектной документации и результатам инженерных изысканий и от 03.04.2017 № 66-1-6-0033-17/16-0374Д-1 по проверке достоверности определения сметной стоимости с общей стоимостью объекта 471 932,30 тыс. рублей (в текущих ценах на IV квартал 2016 года).

Законом Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 26-ОЗ                          «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на 2017 год по объекту предусмотрен объем финансирования в общей сумме 30 000,00 тыс. рублей.                         На 2018 и 2019 годы средства областного бюджета не предусмотрены.

Лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные на 2017 год, недостаточны для проведения закупочных процедур на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ. В связи с этим средства областного бюджета, предусмотренные на строительство объекта                        в 2017 году, не освоены.

Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ                         «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» по объекту предусмотрен объем финансирования в общей сумме                                                529 459,50 тыс. рублей, в том числе на 2018 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 80 000,00 тыс. рублей, на 2019 год –
104 134,00 тыс. рублей, на 2020 год – 345 325,50 тыс. рублей.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета не производились.

Профориентационное сопровождение органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте                       14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда, формируемом развивающимися производствами

В 2017 году государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее – государственная услуга по профессиональной ориентации) получили 39 983 гражданина в возрасте 14–17 лет (39,2 % от общей численности граждан – получателей государственной услуги по профессиональной ориентации).

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 778,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Обеспечение профессиональной мобильности граждан трудоспособного возраста на основе организации органами службы занятости населения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, признанных в установленном порядке безработными, с учетом спроса на рынке труда на рабочие профессии технического профиля и инженерные специальности

В 2017 году к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения Свердловской области приступили 3248 безработных граждан по рабочим профессиям технической направленности и инженерным специальностям (или 36,7 % от общей численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию) по востребованным на рынке труда Свердловской области  профессиям (специальностям): «водитель погрузчика», «оператор станков с программным управлением», «машинист крана (крановщик)», «машинист экскаватора», «заливщик металла», «машинист бульдозера», «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «наладчик технологического оборудования», «слесарь по наладке и ремонту металлообрабатывающего оборудования», «станочник широкого профиля», «слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов», «слесарь-электрик                                 по ремонту электрооборудования», «тракторист», «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «электрогазосварщик», «электросварщик ручной сварки», «электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «электрослесарь (слесарь) дежурный  по ремонту оборудования», «электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» и иным.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 25 757,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Предоставление премий Губернатора Свердловской области

для молодых ученых

Мероприятие реализовано в феврале 2017 года. 9 февраля 2017 года                          в рамках празднования Дня российской науки в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» состоялись традиционные Демидовские чтения и награждение лауреатов премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2016 год.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 01.02.2017 № 32-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых за 2016 год» премии Губернатора Свердловской области вручены 20 молодым ученым. Размер каждой премии – 200,0 тыс. рублей. Всего                   на конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых в 2016 году было представлено 116 работ.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 4000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Предоставление субсидий организациям промышленного комплекса, расположенным на территории Свердловской области, на возмещение затрат, связанных с совершенствованием технологической базы образовательных организаций, учебных центров, лабораторий и научно-исследовательских подразделений

В 2017 году реализация данного мероприятия не предусматривалась.

Организация и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности

по методике WorldSkills

Для реализации мероприятия в соответствии с Федеральным законом                         от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определен оператор по организации и проведению Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности        по методике WorldSkills (далее – Чемпионат) в 2017 году –                                    акционерное общество «Уральский выставочный центр».

Министерство промышленности и науки Свердловской области 10 октября 2017 года заключило с акционерным обществом «Уральский выставочный центр» государственный контракт на оказание комплекса услуг по организации                               и проведению Чемпионата с ценой 60 000 000, 00 рублей.

В рамках исполнения государственного контракта оператором оказан комплекс услуг по организации и проведению Чемпионата. Чемпионат состоялся с 3 по 7 ноября 2017 года в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».

Под проведение Чемпионата были заняты три павильона из четырех.                          На 30 тысячах квадратных метрах было организовано несколько зон: соревновательная, форумная, выставочная и интерактивно-презентационная зона. Чемпионат в 2017 году состоялся по 27 компетенциям наиболее востребованным                                в российской промышленности, 20 из которых являются основными, 
а 7 – презентационными (заявленными промышленными предприятиями). Дополнительно 4 компетенции представлены в 2017 году впервые. Группа компаний «Р-ФАРМ» презентовала компетенцию «Охрана труда», государственная корпорация «РОСАТОМ» – компетенции «Неразрушающий контроль», «Инженер-технолог» и «Инженерное проектирование».

В соревновательной  части Чемпионата принимали участие 476 участников. Участники представили 37 субъектов Российской  Федерации и 8 стран: Швейцария, Китайская Народная Республика, Казахстан, Белоруссия, Бразилии, Южно-Африканская Республика, Великобритания, Австрия, более                                   140 промышленных предприятий и образовательных организаций,                             30 промышленных холдингов. 467 опытных экспертов оценивали соревнования Чемпионата, в том числе 13 международных экспертов.

От Свердловской области в 2017 году приняли участие 96 человек                           (58 человек во взрослой категории и 38 по направлению юниоры). Регион принял участие по 23 компетенциям от 11 предприятий, 7 профессиональных образовательных организаций, 9 общеобразовательных организаций,                                 1 образовательной организации высшего образования.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 60 000,0 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация проекта в Свердловской области «Славим человека труда!», организация и проведение конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области»

В рамках проекта «Славим человека труда!» в 2017 году состоялись областные конкурсы профессионального мастерства по 11 номинациям,                                  3 из которых входят в ТОП-50: «Лучший водитель автобусов», «Лучший оператор машинного доения коров», «Лучшая швея»,  «Лучший плиточник-облицовщик», «Лучший повар», «Лучший вальщик», «Лучший фельдшер», «Лучший лаборант», «Лучший кабельщик-электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий», «Лучший токарь-универсал», «Лучший водитель погрузчика».

Конкурсы состояли из выполнения теоретических и практических заданий. Количество участников областных конкурсов составило 177 человек. Всего                           в конкурсах профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» на различных этапах приняло участие более 2000 человек.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 01.06.2017                       № 453-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 06.04.2016 № 294-РП «Об утверждении плана основных мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016 году проекта «Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» увеличены размеры денежных поощрений победителям и призерам конкурса профессионального мастерства и установлены в следующих размерах:

55 тыс. рублей – за первое место (ранее 34 тыс. рублей);

45 тыс. рублей – за второе место (ранее 26 тыс. рублей);

30 тыс. рублей – за третье место (ранее 13 тыс. рублей).

24 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов профессионального мастерства «Славим человека труда!» 2017 года.

С 2012 года проект «Славим человека труда» реализуется на всей территории Уральского федерального округа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

На территории Свердловской области в марте 2017 года организованы три конкурса профессионального мастерства Уральского федерального округа: «Лучший токарь-универсал», «Лучший машинист мостового крана», «Лучший инженер-программист» (далее – конкурсы).

Денежные премии победителям и призерам конкурсов составили:

победители и призеры конкурсов – рабочие: 1 место – 79 тысяч рублей;                  2 место – 57 тысяч рублей; 3 место – 34 тысячи рублей;

победители и призеры конкурсов – обучающиеся: 1 место – 23 тысячи рублей; 2 место – 18 тысяч рублей; 3 место – 12 тысяч рублей.

Количество участников конкурса в 2017 году составило 177 человек, что на 9 больше по сравнению с 2016 годом.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 3999,1 тыс. рублей или 99,9% от плана.

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе по приоритетному направлению «Привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности, техническому творчеству и моделированию»

Мероприятие проведено в  IV квартале 2017 года.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 750,0 тыс. рублей или 750,0% от плана.

Организация и проведение инновационно-образовательного форума молодежи Свердловской области

Мероприятие проведено в  IV квартале 2017 года.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 99,3 тыс. рублей или 99,3% от плана.

Организация и проведение региональной научной летней школы «ТехноЛидер»

Мероприятие проведено в  III квартале 2017 года.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 250,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Организация и проведение инновационных сессий для молодежи, занимающейся инновационными разработками

Мероприятие проведено во  II квартале 2017 года.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 100,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Проведение молодежной школы бизнес-моделирования инновационных проектов «Инновационный дайвинг»

Мероприятие проведено во  II квартале 2017 года.

По рассматриваемому мероприятию в 2017 году расходы областного бюджета составили 100,0 тыс. рублей или 100,0% от плана.

Создание и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества

В 2017 году реализация данного мероприятия не предусматривалась.

Оценка эффективности реализации комплексной программы

Оценка эффективности комплексной программы произведена                              на основании исполнения целевых показателей путем сравнения достигнутых значений целевых показателей по состоянию на 31 декабря 2017 года                                  с установленными комплексной программой значениями на 2017 год. На 2017 год определены значения 20 целевых показателей.

1. Целевой показатель «Доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам,                            в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной                     и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных образовательных организаций».

Е1 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е1 = If/ Ip*100, где

If = 95,3 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 86,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е1 = 95,3/86,0*100 = 110,81%.

2. Целевой показатель «Доля профессий (компетенций) в соответствии                      со специализацией «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов», по которым межрегиональным центром компетенций разработаны экспериментальные образовательные программы,                       в общей численности профессий (компетенций) в соответствии                                           со специализацией «Машиностроение, управление сложными техническими системами, обработка материалов», по которым межрегиональным центром компетенций должны быть разработаны экспериментальные образовательные программы».

Е2 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е2 = If/ Ip*100, где

If = 100,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 100,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е2 = 100,0/100,0*100 = 100,0%.

3. Целевой показатель «Доля безработных граждан, приступивших по направлению органов службы занятости к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию по рабочим профессиям технической направленности и инженерным специальностям, в общей численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению или дополнительному профессиональному образованию».

Е3 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е3 = If/ Ip*100, где

If = 36,7 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 36,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е3 = 36,7/36,0*100 = 101,94%.

4. Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте 14–17 лет, охваченных органами службы занятости населения различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан – участников профориентационных мероприятий».

Е4 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е4 = If/ Ip*100, где

If = 39,2 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 32,5 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е4 =39,2/32,5*100  = 120,62%.

5. Целевой показатель «Количество молодых ученых, научные достижения которых отмечены премией Губернатора Свердловской области (нарастающим итогом)».

Е5 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е5 = If/ Ip*100, где

If = 86,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 80,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е5 = 86,0/80,0*100 = 107,5%.

6. Целевой показатель «Количество специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации в профессиональных образовательных организациях в результате реализации проектов государственно-частного партнерства по рабочим и инженерно-техническим специальностям,                                в том числе в соответствии со стандартами WorldSkills и CDIO (нарастающим итогом)».

Е6 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е6 = If/ Ip*100, где

If = 3,87 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 3,70 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е6 = 3,87/3,70*100 = 104,59%.

7. Целевой показатель «Объем затрат организаций промышленного комплекса, расположенных на территории Свердловской области,                                            на технологические инновации».

Е7 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е7 = If/ Ip*100, где

If = 19,10 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 19,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е7 = 19,10/19,0*100 = 100,53%.

8. Целевой показатель «Проектно-изыскательские работы по строительству Дворца технического творчества».

Е8 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е8 = If/ Ip*100, где

If = 0,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 0,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е8 = 0,0/0,0*100 = 100,0%.

9. Целевой показатель «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью».

Е9 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е9 = If/ Ip*100, где

If = 5,4 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 2,3 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е9 = 5,4/2,3*100  = 234,78%.

10. Целевой показатель «Количество созданных центров молодежного инновационного творчества».

Е10 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е10 = If/ Ip*100, где

If = 0,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 0,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е10 = 0,0/0,0*100 = 100,0%.

11. Целевой показатель «Количество обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Свердловской области, принявших участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования и международными требованиями WorldSkills Russia (ежегодно)».

Е11 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е11= If/ Ip*100, где

If = 701,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = не менее 650,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е11 = 701,0/650,0*100 = 107,85%.

12. Целевой показатель «Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 № 831                            «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования», в общем количестве средних профессиональных образовательных организаций».

Е12 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е12= If/ Ip*100, где

If = 30,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 20,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е12 = 30,0/20,0*100 = 150%.

13. Целевой показатель «Доля выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе технической направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких образовательных организаций, трудоустроенных в течение года после окончания обучения».

Е13 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е13= If/ Ip*100, где

If = 63,70 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 58,10 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е13 = 63,70/58,10*100 = 109,64%.

14. Целевой показатель «Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности».

Е14 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е14 = If/ Ip*100, где

If = 26 378,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 23 830,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е14 = 26 378,0/23 830,0*100  = 110,69%.

15. Целевой показатель «Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом)».

Е15 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е15 = If/ Ip*100, где

If = 258,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 243,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е15 = 258,0/243,0*100 = 106,17%.

16. Целевой показатель «Количество некоммерческих организаций, реализующих образовательные программы технической направленности, получивших государственную поддержку на конкурсной основе».

Е16 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е16 = If/ Ip*100, где

If = 3,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 5,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е16  = 3,0/5,0*100 = 60,0%.

17. Целевой показатель «Прирост числа участников конкурса профессионального мастерства в рамках проекта «Славим человека труда!»                          и конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области» относительно предыдущего года».

Е17 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е17 = If/ Ip*100, где

If = 5,4 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 4,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е17 = 5,4/4,0*100 = 135,0%.

18. Целевой показатель «Число созданных передовых производственных технологий».

Е18 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е18 = If/ Ip*100, где

If = 99,0 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 77,0 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е18 = 99,0/77,0*100 = 128,57%.

19. Целевой показатель «Количество выданных в Свердловской области патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели».

Е19 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е19 = If/ Ip*100, где

If = 850 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 850 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е19 = 850,0/850,0*100 = 100,0%.

20. Целевой показатель «Производительность труда в промышленности».

Е20 – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы.

Е20 = If/ Ip*100, где

If = 3,8 – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации комплексной программы в 2017 году;

Ip = 3,6 – плановое значение целевого показателя на 2017 год, утвержденное комплексной программой.

Е20 = 3,8/3,6*100 = 105,56%.

Эффективность реализации комплексной программы:

Е = (Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Е5 + Е6 + Е7 + Е8 + Е9 + Е10 + Е11 + Е12 + Е13 + Е14 +                     Е15 + Е16 + Е17 + Е18 + Е19 + Е20) / N, где

Е – оценка эффективности реализации комплексной программы в целом;

En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия комплексной программы;

N – количество мероприятий комплексной программы (целевых показателей).

Е = (110,81 + 100 + 101,94 + 120,62 + 107,5 + 104,59 + 100,53 + 100 + 234,78 + 100 + 107,85 + 150 + 109,64 + 110,69 + 106,17 + 60 + 135 + 128,57 + 100 +                                     105,56) / 20 = 114,71%.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации комплексной программы эффективность реализации комплексной программы               в 2017 году высокая, так как составляет более 100,0%.

Иная информация о реализации мероприятия Департаментом молодежной политики Свердловской области                            не представлена (запросы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                              от 27.12.2017 № 02-01-80/11477, 9.02.2018 № 02-01-80/1004).

Иная информация о реализации мероприятия Департаментом молодежной политики Свердловской области                            не представлена (запросы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                              от 27.12.2017 № 02-01-80/11477, 9.02.2018 № 02-01-80/1004).

Иная информация о реализации мероприятия Департаментом молодежной политики Свердловской области                            не представлена (запросы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                              от 27.12.2017 № 02-01-80/11477, 9.02.2018 № 02-01-80/1004).

Иная информация о реализации мероприятия Департаментом молодежной политики Свердловской области                            не представлена (запросы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                              от 27.12.2017 № 02-01-80/11477, 9.02.2018 № 02-01-80/1004).

Иная информация о реализации мероприятия Департаментом молодежной политики Свердловской области                            не представлена (запросы Министерства общего и профессионального образования Свердловской области                              от 27.12.2017 № 02-01-80/11477, 9.02.2018 № 02-01-80/1004).