Доклад о реализации в 2016–2020 годах комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП

Комплексная программа Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы (далее – комплексная программа) утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП. Изменения в комплексную программу внесены постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2016 № 910-ПП, от 27.04.2017 № 278-ПП, от 07.12.2017 № 901-ПП, от 22.06.2018 № 374-ПП, от 20.12.2018 № 885-ПП, от 28.06.2019 № 402-ПП, от 16.04.2020 № 251-ПП, от 18.03.2021 № 127-ПП.
Комплексная программа формировалась на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года», «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года».
Заказчиком-координатором комплексной программы являлось Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
(далее – Министерство образования), заказчиками – Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, Министерство промышленности и науки Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (2016 год).

Финансовое обеспечение комплексной программы в 2016–2020 годах

Комплексная программа формировалась на основе мероприятий, включенных в государственные программы Свердловской области, и не являлась расходным обязательством Свердловской области.
Реализация мероприятий комплексной программы осуществлялась за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.
В 2016–2020 годах на реализацию комплексной программы предусматривались средства в объеме 5 240 187,1 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета – 1 168 542,2 тыс. рублей;
из бюджета Свердловской области – 3 931 062,3 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 137 582,6 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 3000,0 тыс. рублей.
За период 2016–2020 годов фактические расходы на реализацию комплексной программы составили 5 061 887,31 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета – 1 144 512,16 тыс. рублей;
из бюджета Свердловской области – 3 775 471,12 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 140 404,03 тыс. рублей;
из внебюджетных источников 1500,0 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей комплексной программы в 2016–2020 годах

Цель реализации комплексной программы – обеспечение условий для подготовки в Свердловской области рабочих и инженерных кадров в масштабах
и с качеством, удовлетворяющим текущим и перспективным потребностям экономики региона с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства.
 Задачи комплексной программы:
1) формирование у обучающихся мотивационной готовности к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям технического профиля;
2) создание условий для получения обучающимися качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным специальностям;
3) формирование условий для поступления молодых рабочих и инженерных кадров на промышленные предприятия Свердловской области и максимально полной реализации творческого потенциала молодых специалистов;
4) расширение взаимодействия организаций промышленного комплекса, проектных, научных организаций, расположенных на территории Свердловской области, и учреждений высшего профессионального образования в условиях эффективного использования научно-исследовательской базы системы образования и материально-технической базы промышленности.
В рамках комплексной программы определялось 52 целевых показателя, характеризующих достижение цели и задач комплексной программы.

Реализация мероприятий комплексной программы в 2016–2020 годах

Министерством образования обеспечено развитие материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области, проведение конкурсных и общеобластных мероприятий, создание межрегионального центра компетенций в области промышленных и инженерных технологий, центра выявления и поддержки одаренных детей, центров цифрового образования детей, детских технопарков «Кванториум», центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центра опережающей профессиональной подготовки.
Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области осуществлено проектирование и строительство здания Дворца технического творчества в городе Верхняя Пышма.
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области
обеспечена реализация мероприятий, направленных на профориентационное сопровождение органами службы занятости населения профессионального самоопределения учащейся молодежи в возрасте 14–17 лет с учетом потребностей в квалификациях и компетенциях, необходимых для достижения конкурентоспособности на рынке труда, формируемом развивающимися производствами, и обеспечение профессиональной мобильности граждан трудоспособного возраста на основе организации органами службы занятости населения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, признанных в установленном порядке безработными,
с учетом спроса на рынке труда на рабочие профессии технического профиля
и инженерные специальности.
Министерством промышленности и науки Свердловской области осуществлено предоставление премий Губернатора Свердловской области молодым ученым, проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, реализация проекта «Славим человека труда!» и проведение конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Свердловской области».
Министерством физической культуры и спорта Свердловской области
(2016 год) и Департаментом молодежной политики Свердловской области
(2017–2018 годы) обеспечено предоставление субсидий муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, на осуществление работы с молодежью (реализация приоритетного молодежного проекта «Лифт в будущее»), предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе по приоритетному направлению «Привлечение молодых граждан к инновационной и научной деятельности, техническому творчеству и моделированию», проведение инновационно-образовательного форума молодежи Свердловской области, региональной научной летней школы «ТехноЛидер», инновационных сессий для молодежи, занимающейся инновационными разработками, молодежной школы бизнес-моделирования инновационных проектов «Инновационный дайвинг», мероприятий по развитию и реализации профессионального потенциала работающей молодежи, мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства (вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность), создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.
Министерством инвестиций и развития Свердловской области осуществлено
создание и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества и проведение Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
в 2020 году.

Оценка эффективности реализации комплексной программы
в 2016–2020 годах

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации комплексной программы эффективность реализации комплексной программы в 2016 году высокая, так как составляет 106,9%, в 2017 году – высокая, так как составляет 114,71%, в 2018 году – высокая, так как составляет 135,81%, в 2019 году – высокая, так как составляет 103,84%, в 2020 году – средняя, так как составляет 99,7%.